# СОВЕТ ПОДГОРНОСИНЮХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО  РАЙОНА

ПЯТАЯ СЕССИЯ

# (2 СОЗЫВ)

# Р Е Ш Е Н И Е

от 25.12.2009                                                             					  № 15

ст. Подгорная Синюха

Об утверждении комплексной программы  «Обеспечение пожарной

безопасности Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района» на 2010-2012 годы

Заслушав и обсудив проект комплексной программы «Обеспечение пожарной безопасности  Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района» на 2010-2012 годы, внесенный начальником общего отдела, начальником штаба ГО и ЧС администрации   Подгорносинюхинского сельского поселения

Совет Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района  Р Е Ш И Л:

1. Утвердить муниципальную комплексную программу «Обеспечение пожарной безопасности Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района» на 2010-2012 годы (прилагается)

2. Администрации Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района:

1) осуществлять финансирование «Обеспечение пожарной безопасности Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района» на 2010-2012 годы в пределах средств местного бюджета, ежегодно предусматриваемых на эти цели;

2) один раз в полугодие представлять в Совет Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района отчет о ходе выполнения указанной программы.

3. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района (Яхно) по вопросам медицинского обслуживания, образования, культуры, делам молодежи и спорта.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава   Подгорносинюхинского

сельского поселения                                                                      О.В.Подсекина

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

по обеспечению  пожарной  безопасности Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского  района на 2010-2012 годы

ПАСПОРТ

комплексной программы по обеспечению пожарной  безопасности Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского  района

на 2010-2012 годы

| Наименование программы: | Комплексная программа по обеспечению пожарной безопасности Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района на 2010-2012 годы |
| --- | --- |
| Заказчик Программы: | Администрация Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района |
| Разработчик Программы: | Администрация Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района |
| Цели программы: | Создание эффективной системы противопожарной безопасности Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района |
| Задачи программы: | Повышение эффективности пожарной охраны и обеспечения общественной безопасности. Сокращение экономических потерь от пожаров, уменьшение гибели и травматизма людей при пожарах, создание необходимой материально-технической базы для функционирования , обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание эффективной системы взаимодействия между силами и средствами пожарной охраны различных форм собственности. Совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения пожарной безопасности, привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к работе по обеспечению противопожарной безопасности. |
| Срок реализации Программы: | 2010 – 2012 годы |
| Источник финансирования Программы: | Источник и объем финансирования (из средств местного бюджета) Программы на 2010-2012 годы из средств бюджета поселения -10,0 тыс. руб., в том числе: 2010 год — 3,0 тыс. рублей; 2011 год — 3,0 тыс. рублей; 2012 год — 4,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | Повышение уровня пожарной безопасности, совершенствование мер профилактики пожаров в Подгорносинюхинском сельском поселении Отрадненского района, создание эффективной системы пожарного водоснабжения. |
| Организация контроля за исполнением Программы: | Администрация Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района совместно с постоянной комиссией Совета Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Состояние  пожарной  безопасности в Подгорносинюхинском сельском поселении   Отрадненского  района вызывает   опасения.

За  последние  пять  лет  произошло  4 пожара  по вине жителей сельского поселения,    потери  от  которых  составили 800 тыс. руб.,  в  огне  погиб 1 чел. За весь период 2009 года  пожаров было 2 по вине жителей поселения, погибших нет.

Сложившееся  положение   с  пожарами  в Подгорносинюхинском сельском поселении Отрадненского района, обусловлено  недостаточностью финансирования  мероприятий  по обеспечению  пожарной  безопасности, крайне  низкой  технической  оснащенностью первичными средствами пожаротушения домовладений, слабой  профилактической  работой  по  вопросам  пожарной  безопасности в учреждениях, предприятиях и среди  населения.

Недостаточная  эффективность  по  профилактике  и  тушению   пожаров  связана  также с  малочисленностью   пожарных  подразделений в районе. При  нормативной  численности   личного  состава  174  единицы, в районе  за  счет   краевого  бюджета   содержится 101 ед.,  что  составляет 58%  от потребности. Муниципальная  пожарная  охрана  отсутствует. Из  38  положенных  по нормам ведомственных  противопожарных  подразделений  содержится лишь 3, что  составляет 7,9%. Из-за  недостаточной  эффективности   противопожарной  пропаганды и обучения  населения мерам  пожарной  безопасности, зачастую  жители, руководители  частных предприятий,   не  имеют  четкого  представления  о реальной  опасности   пожаров. Для  решения   существующих  проблем, преодоления   негативных  тенденций   в обеспечении  пожарной  безопасности  в Подгорносинюхинском сельском поселении  Отрадненского  района,  необходимы  целенаправленные, скоординированные действия  администрации сельского поселения, муниципальных  учреждений  и  предприятий, юридических  и  физических  лиц  во  взаимодействии с ГУ -31ОГПС, отделом ГПН по Отрадненскому  району, правоохранительными  органами и прокуратурой  Отрадненского  района.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы  пожарной  безопасности  обусловлена следующими причинами:

-социально-экономическая острота проблемы обеспечения пожарной  безопасности ;

-межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние  пожарной  безопасности в Подгорносинюхинском сельском поселении Отрадненского  района, кардинальное улучшение состояния  пожарной  безопасности  на территории Отрадненского района может быть достигнуто только на основе серьезной  поддержки деятельности органов ГПС, путем выделения дополнительных ассигнований на эти цели, объединения усилий территориальных органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного само управления и широкого вовлечения в  обеспечения  пожарной  безопасности на территории поселения Отрадненского   района,  общественных объединений и граждан.

2. Основные цели и задачи Программы

Основные цели Программы - создание  эффективной   системы   противопожарной  безопасности Подгорносинюхинского сельского поселения  Отрадненского района.

Задачи Программы:

Повышение эффективности пожарной  охраны  и обеспечения общественной безопасности, сокращение  экономических потерь от  пожаров,  уменьшение  гибели  и  травматизма   людей  при  пожарах, создание  необходимой  материально-технической  базы, обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности,  создание  эффективной   системы   взаимодействия   между  силами  и  средствами  пожарной  охраны  различных  форм  собственности.

Совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения  пожарной  безопасности, привлечение  негосударственных  организаций, общественных объединений и граждан к работе  по  обеспечению противопожарной  безопасности.

3. Перечень мероприятий Программы, объемы и

источники их финансирования

Конкретные мероприятия по основным направлениям Программы, объемы и источники их финансирования приведены в приложении к настоящей Программе.

4. Оценка социально-экономический последствий

реализации Программы

Реализация комплекса мер по обеспечению пожарной  безопасности позволят снизить уровень пожароопасности  на  территории Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского  района.

Осуществление скоординированных действий администрации Подгорносинюхинского сельского поселения, муниципальной и ведомственной пожарной  охраны с органами позволит остановить рост пожаров и  создать  эффективную  систему  борьбы  с  пожарами  на  территории поселения.

Таким образом, учитывая складывающиеся под влиянием реализации Программы положительные  тенденции  в  обеспечении пожарной  безопасности, оперативная обстановка по  пожарам в поселении стабилизируется, будет достигнут значительный  экономический  эффект, обеспечена безопасность для жизни  граждан.

Начальник штаба ГО и ЧС

администрации Подгорносинюхинского

сельского поселения                                                                        А.Н.Науменко

Приложение

МЕРОПРИЯТИЯ

комплексной программы по обеспечению  пожарной  безопасности Подгорносинюхинского сельского поселения

Отрадненского  района  на 2010 – 2012  годы

| № п/п | Мероприятия |  |  | Объемы финансирования за счет средств краевого бюджета (тыс. рублей) |  |  |  |  | Срок выполнения | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 2011 год | 2012 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение социологических исследований(опросов) с целью определения эффективности мер, принимаемых по профилактике пожаров на территории сельского поселения |  |  |  | Денежные средства не требуются |  |  |  | Ежегодно в январе месяце |  | Администрация Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района |
| 1.2 |  | Проведение совместных координационных совещаний руководящего состава по вопросам обеспечения пожарной безопасности |  |  | Денежные средства не требуются |  |  |  | согласно плана |  | Администрация Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района |
| 1.3 |  | Проведение мероприятий по оборудованию пирса для пожарного водоснабжения в ст. Подгорная Синюха |  |  | средства, предусмотренные на финансирование приобретения строительных материалов, спонсорские средства исполнителей Программы исполнителей Программы |  |  |  | 2 квар тал 2010 года |  | Администрация Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района |
| 1.4 |  | Проведение ежеквартальных объектовых учений по пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. |  |  | Денежные средства не требуются |  |  |  | 2010-2012 годы ежекварталь но |  | Администрация сельского поселения, МУК «СКО», МОУСОШ №14 |
| 1.5 |  | Приобретение, изготовление наглядной агитации по пожарной безопасности |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей Программы |  |  |  | 2010-2012 годы |  | Администрация Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района |
| 1.6 |  | Проведение проверок деятельности учреждений и организаций на территории Подгорносинюхинского сельского поселения по обеспечении пожарной безопасности |  |  | Денежные средства не требуются |  |  |  | 2010- 2012 годы по графи ку |  | Администрация сельского поселения,ОГПН Отрадненского района, ОВД Отрадненского района |
| 1.7 |  |  | Организация обучения руководителей предприятий и учреждений методике обеспечения пожарной безопасности на подведомственных территориях. |  | Денежные средства не требуются |  |  |  | По графи ку |  | Администрация Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района |

| 1.8 | Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Подгорносинюхинского сельского поселения | Денежные средства не требуются |  |  |  | 2010-2012 годы | ОГПН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Проведение конкурса по военно—прикладным видам спорта «Юный спасатель» среди школьников поселения | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей Программы |  |  |  | Ежегодно в декаб ре месяце. | Администрация Подгорносиню хинского сельского поселения Отрадненского района, МОУСОШ №14 |
| 1.10 | Оборудование учреждений Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района автоматизированными системами охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения. | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей Программы |  |  |  | 2010-2012 годы | ОКС, отдел ГО и ЧС, администрация Подгорносиню хинского сельского поселения Отрадненского района |
|  | Всего: 10,0 тыс.руб. в т.ч. | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
|  |  | 3,0 | 3,0 | 4,0 |  |  |  |

Начальник штаба ГО и ЧС

администрации Подгорносинюхинского

сельского поселения                                                                        А.Н.Науменко